## Casos
Participantes | GENERAL
Claudia | Login
Francisco
Jordi | USUARIO
Ver catálogo
Solicitar
Reservar (?)
Darse de alta
Editar datos
ADMINISTRADOR
Ver catálogo
Modificar Prestamos
Alta / Modificar Usuario
Gestionar Devolución
Reservar (?)
Editar Materiales

## Entidades
Usuario | Material | Prestamo
identificador | identificador | id. Usuario
Nombre | tipo | Id.Material
mail | titulo | fecha inicio prestamo
| autor | fecha fin prestamo
| estado | estado

## Enums
ENUMS
Usuarios
Admistrador
Materiales

## Tareas
Id | PRIORIDAD | DESCRIPCION | ASIGNACION | ESTIMACION TIEMPO | TIEMPO REAL | ESTADO | NOTAS
t1 | 1 | Crear Entidades | Claudia | 1 |  | Pendiente
t2 | 2 | Crear Controladores | Claudia | 1 |  | Pendiente
t3 | 3 | Crear Servicios | Claudia | 1 |  | Pendiente
t4 | 4 | Crear Repositorios | Claudia | 1 |  | Pendiente
t5 | 5 | Login | Jordi | 2 |  | Pendiente
t6 | 5 | Ventana de Crear usuario | Jordi | 8 |  | Pendiente
t7 | 5 | Ventana de Crear material | Jordi | 8 |  | Pendiente
t8 | 6 | Gestión de Material (CRUD) (Menu) | Francisco | 8 |  | Pendiente
t9 | 7 | Gestión de Usuarios (CRUD)(Menu) | Claudia | 5 |  | Pendiente
t10 | 7 | Gestión de Préstamos (CRUD) (Admin)(Menu) | Jordi | 5 |  | Pendiente
t11 | 8 | Menu Principal Usuario | Claudia | 5 |  | Pendiente
t12 | 8 | Menu Principal Administrador | Francisco | 13 |  | Pendiente
t13 | 9 | Listar Material (Solicitar) | Jordi | 3 |  | Pendiente
t14 | 9 | Listar Prestamos | Claudia | 3 |  | Pendiente
t15 | 10 | Recepcionar Devolución (Administrador) | Francisco | 5 |  | Pendiente